Forma patvirtina  
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  
2021 m. vasario d. įsakymu Nr. V-

**(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitos forma)**

2021 m. balandžio 8 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-485

Vykdytojas: Asociacija Lietuvos taekwondo federacija, 191957972, Smolensko g. 10-34, Vilnius, 8 670 021701, taekwondolt@yahoo.com

(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

**AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO II PUSMEČIO ATASKAITA**

2021-12-14 Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data ir numeris)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonės pavadinimas** | | **Vykdymo data** | **Vykdymo vieta\*** | **Planinė vertinimo kriterijaus reikšmė** | **Faktinė vertinimo kriterijaus reikšmė** | **Pastabos** |
|
|
|
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | **Rengti kvalifikacijos kėlimo kursus(treneriams, teisėjams)** | | 2021-07-10, 2021-08-15, 2021-10-19 | Kaunas , Klaipėda, Šiauliai, Vilnius | 10 kursai x 10 dalyvių | 6 kursai x 20 dalyvių |  |
| 2. | **Atlikti testus, startų rezultatų analizes** | | 2021-08-23-29 | Lietuva -Vokietija | 20 testų x 22 sportininkai | 10 testų x 11 dalyvių | Dalis testų atlikita Lietuvoje, dalis Vokietijoje. |
| 3. | **Rengti taekwondo sporto suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinių sportininkus** | | Suasis -birželis | Lietuva -Vokietija | 4 treneriai, 2 vadybininkai | 2 treneriai, 2 vadybininkai |  |
| 4. | **Dalyvavimas Europos Čempionate** | | 2021-balandis | Bulgarija | 1-5 vt | 9 vt. |  |
| 5. | **Dalyvavimas Europos čempionate (vaikų)** | | 2021 rugpjūtis | Estija | 1-5 vt | 1,3 vt |  |
| 6. | **Dalyvavimas atrankoje OŽ** | | 2021 gegužė | Bulgarija | 2-9 vt. | 9 vt |  |
| 6.1. | **Dalyvavimas OŽ** | | 2021 liepa-rug | Tokyo | - | - | nepatekom |
| 7. | **Dalyvavimas tarptautinėse varžybose** | | Liepa - gruodis | Europa | 1-5 vt. | 1-5 vt |  |
| 8. | **Atstatomųjų preparatų sportininkams įsigijimas** | | Liepa-gruodis | Lietuva | 8 rinktinės nariams | 8 rinktinės nariai |  |
| 9. | **Sportinio pasirengimo nustatymas naudojant sportinius ir medicininius testus** | | Liepa-gruodis | Vokietija | 2 testai x 10 sportininkų | 2 testai 10 sportininkų |  |
| 10. | **Sportininkų aprūpinimas ekipiruote ir apranga** | | Liepa-gruodis | Lietuva | 20 žmonių (8 treneriai, 12 sportininkų ir kiti komandos nariai ) bus aprūpinti sportine apranga | 20 žmonių (8 treneriai, 12 sportininkų ir kiti komandos nariai ) aprūpinti sportine apranga |  |
| 11. | **Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės išlaidos** | | Liepa-ruodis | Estija, Lietuva, Latvija, Bosnija, Albanija,Vokietija | Pagrindinių įvairių amžiaus grupių rinktinės narių dalyvavimas iki 12 varžybų užsienyje ir 6 varžybų Lietuvoje. | Pagrindinių įvairių amžiaus grupių rinktinės narių dalyvavo: 12 varžybų užsienyje ir 6 varžybų Lietuvoje. |  |
| 12. | **Vykdyti internetinio tinklapio ir FB paskyros administravimą** | | Rugpjūtis | Lietuva | 24 mėnesių internetinio tinklapio informacijos atnaujinimas ir administravimas; varžybų registracijos, pravedimo ir rezultatų administravimas per tinklapį | 24 mėnesių intrenetinio tinklapio informacijos atnaujinimas ir administravimas; varžybų registracijos, pravedimo ir rezultatų administravimas per tinklapį . | Tinklapis atnaujintas, vykdoma priežiūra ir administravimas |
| 13. | **Varžybų internetinių transliacijų užtikrinimas** | | Liepa-gruodis | Lietuva | 3 tiesioginės varžybų transliacijos | Netransliavome | Dėl Covid19 pandemijos mažo dalyvių skaičiaus – transliacijų nedarėme |
| 14. | **Vykdyti varžybų organizavimą** | | 2021spalis-gruodis | Lietuva | 3 nacionalinių varžybos | 1 Lietuvos čempionatas , TV Klaipėdos taurė |  |
| 15. | **MTS organizavimas** | | 2021 liepa-gru. | Lietuva, Vokietija | MTS Lietuvoje - 5 kartus, užsienyje - 10 kartų. MTS dienų Lietuvoje - 50, užsienyje - 100. | MTS Lietuvoje - 5 kartus, užsienyje - 10 kartų. MTS dienų Lietuvoje - 50, užsienyje - 100. |  |
| 16. | **Varžybų organizavimas** | | 2021 liepa-gr. | Lietuva | 3 nacionalinės varžybos | 3 nacionalinės varžybos |  |
| 17. | **Elektroninių varžybų sistemų įsigyjimas** | | 2021 liepa-gr. | Lietuva | 3 elektroninės sistemos | 3 elektroninės sistemos |  |
|  | **\*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys.** | | | | | | | |
| Prezidentas | | |  |  | Aleksandras Leonavičius |  |  |
| (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V.  (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) | | |  | (vardas, pavardė, parašas) | | |  |
|  | |