2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo

9 priedas

**(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo metinės ataskaitos forma)**

2022 m. rugpjūčio 24 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr.S-602

Vykdytojas: Lietuvos Taekwondo federacija , 191957972,

 Smolensko g. 10-34, Vilnius LT03201, taekwondo@yahoo.com

(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

**2022 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO METINĖ ATASKAITA**

20\_\_\_ -\_\_\_-\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data ir numeris)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonės pavadinimas** | **Vykdymo data** | **Vykdymo vieta\*** | **Planinė vertinimo kriterijaus reikšmė** | **Faktinė vertinimo kriterijaus reikšmė** | **Pastabos** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | **Rengti kvalifikacijos kėlimo kursus(treneriams, teisėjams)** | Sausis -gruodis |  |  10 kursai x 10 dalyvių | 10 kursai x 15 dalyvių |  |
| 2. | **Atlikti testus, startų rezultatų analizes** | 2022-08-23-29 |  | 10 testų x 22 sportininkai | 20 testų x 32 dalyviai | Dalis testų atlikita Lietuvoje, dalis Vokietijoje.  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Dalyvavimas Europos Čempionate** | 2022 gegužė | D. Britanija | 1-5 vt | 3 vt. |  |
| 5. | **Dalyvavimas Europos čempionate (vaikų)** | 2022 lapkritis | Bosnija Hercogovina | 1-5 vt | 3 vt |  |
| 6. | **Dalyvavimas pasaulio čemp.** | 2022 lapkritis | Meksika | 2-9 vt. | 9 vt |  |
| 7.  | **MTS organizavimas** | 2022 sausis-gr. |  | MTS Lietuvoje - 5 kartus, užsienyje - 10 kartų. MTS dienų Lietuvoje - 50, užsienyje - 100. | MTS Lietuvoje - 5 kartus, užsienyje - 10 kartų. MTS dienų Lietuvoje - 50, užsienyje - 100. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  8. | **Atstatomųjų preparatų sportininkams įsigijimas** | 2022 Sausis -gr. |  | 8-10 sportininkų | 8 sportininkai |   |
| 9. | **Sportinio pasirengimo nustatymas naudojant sportinius ir medicininius testus** | Kovas-lapkritis |  | 12 testų x 10 sportininkų | 12 testų x 10 sportininkų |  |
| 10. | **Rengti Taekwondo susugusių , jaunimo ir jaunių rinktinės sportininklus** | Sausis-gruodis |  | 4 treneriai, 1 gydytojas. 2vadybinikai | 6 treneriai, 1 gydytojas, 2 vadybininkai, 36 sportininkai |  |
| 11. | **Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės išlaidos** | Sausis-gruodis |  | Įvairių amžiaus grupių rinktinės narių dalyvavimas 18 varžybų užsienyje ir 6 varžybų Lietuvoje. | Dalyvauta 22 varžybose užsienyje, ir 6 Lietuvoje |  |
| 12. | **Vykdyti internetinio tinklapio ir FB paskyros administravimą** | Sausis-gruodis |  | 12 mėnesių internetinio tinklapio informacijos atnaujinimas ir administravimas; varžybų registracijos, pravedimo ir rezultatų administravimas per tinklapį | 12 mėnesių intrenetinio tinklapio informacijos atnaujinimas ir administravimas; varžybų registracijos, pravedimo ir rezultatų administravimas per tinklapį . | Tinklapis atnaujintas, vykdoma priežiūra ir administravimas |
| 13. | **Varžybų internetinių transliacijų užtikrinimas** | balandis |  | 3 tiesioginės varžybų transliacijos | 1 transliacija |  |
|  14. |  **Vykdyti varžybų organizavimą** |  sausis-gruodis |  Lietuva |  4 nacionalinių varžybos  | 4 nacionalinės varžybos |   |
| 16, | **Elektroninių varžybų sistemų įsigyjimas** |  sausis-gruodis |  | 3 elektroninės sistemos | 3 elektroninės sistemos |   |
|  15. |  **Varžybų organizavimas** |  Sausis -gruodis |  | 4 nacionalinės varžybos  | 4 nacionalinės varžybos  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **\*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys.** |
|  Prezidentas |  |   |  Aleksandras Leonavičius |   |  |
| (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) |  | (vardas, pavardė, parašas)  |  |
|  |